## Sheet1
STT | Nội dung | Trạng thái | Từ ngày | Đến ngày
1 | Form nhập danh sách thẻ vào httg | Tạo mới | 2019-08-28 | 2019-08-28
2 | Form tra cứu thông tin lchj sử thay đổi danh sách thẻ vào httg | Tạo mới | 2019-08-29 | 2019-08-30
3 | thêm thông tin thẻ từ trên màn hình in tích kê, có kiểm tra thông tin thẻ đã được gắn tich kê chưa | Sửa | 2019-08-31 | 2019-09-03
4 | tích hợp thông tin đẩy xuống DB của TĐH | Sửa | 2019-09-04 | 2019-09-04
5 | Form nhập nội dung thẻ và hiển thị nội dung các lệnh xuất đã in tích kê (Form hiển thị để chọn lệnh xuất cho Ghi nhận thực xuất) | Thêm mới | 2019-09-05 | 2019-09-06
6 | Ghi nhận thực xuất (tìm kiêm svà ghi nhận só thực xuất theo thẻ từ) | Sửa | 2019-09-07 | 2019-09-07
7 | Nghiệp vụ test và sửa lỗi |  | 2019-09-09 | 2019-09-10