## Tổng hợp
KỊCH BẢN TEST BÁO CÁO THÔNG TIN NIÊM
| Người thực hiện: | Nguyễn Thanh Toản
| Ngày: | 2017-09-11
| Đánh giá kết quả: | Đạt
| Database Test | HTTG_PROD_TEST
STT | Nội dung | Chi tiết | Ngày test | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tên cột so với mẫu yêu cầu | - Cột 2: Tên sai: "Số lượng LitTT/. Đúng : Số lượng LTT - Cột 4: Sai : "Số Xe". Đúng là " Số Phương Tiện' - Đã đúng cột 1,3,5,6,7,8,9,10 | 01.10.2017 | Fail
2 | Màn hình tham số | Không có Option từ giờ lấy hàng | 01.10.2017 | Fail
3 | Giống nội dung cột 1->7 so với báo cáo xuất xe bồn/xà lan hàng ngày | Các nội dung đã lên đúng dữ liệu: - Số lệnh xuất - Số lượng LTT - MS Bể - Số Phương tiện - MS công tơ - Slg xuất công tơ - Slg QC - Giờ xuất kho | 01.10.2017 | Pass
4 | Cột Thông tin niêm | Thông tin niêm đã lấy đúng dữ liệu trên form xác nhận hoàn thiện | 01.10.2017 | Pass
5 | Lọc theo đội giao nhận | Lệnh kho A: 662AA00777 Lệnh kho B: 662AA00778 Lọc theo kho A,B thì ko ra dữ liệu. Kho C thì lại ra | 22.11.2017 | Fail
6 | Lọc theo mặt hàng | Lấy đúng dữ liệu từng mặt hàng | 01.10.2017 | Pass
7 | Lọc theo công tơ | Lấy đúng dữ liệu từng công tơ | 01.10.2017 | Pass
8 | Lọc theo bồn | Lấy đúng dữ liệu từng bồn | 01.10.2017 | Pass
9 | Lọc theo mã phương tiện | Lấy đúng dữ liệu từng phương tiện | 01.10.2017 | Pass